## Лист1
|  | Оптимистичная | Реалистичная | Пессимистичная | Ожидаемая
1. Составление требований и, планирование |  | 15 | 34 | 58 | 34.8333 | 34.8
1.1 Анализ концепции проекта |  | 4 | 6 | 8 | 6 | 6
1.2 Составление требованийй программному продукту |  | 4 | 8 | 15 | 8.5 | 8.5
1.3 Планирование работ по созданию программного продукта |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
1.4 Согласование требований с заказчиком |  | 2 | 10 | 20 | 10.3333 | 10.3
1.5 Выбор концепции дизайна |  | 4 | 8 | 12 | 8 | 8
2. Разработка дизайна |  | 34 | 60 | 102 | 62.6667 | 62.7
2.1 Составление списка модулей сайта |  | 3 | 4 | 10 | 4.8333 | 4.8
2.2 Создание прототипов |  | 8 | 10 | 15 | 10.5 | 10.5
2.3 Согласование прототипов |  | 1 | 10 | 20 | 10.1667 | 10.2
2.4 Разработка фирменного стиля |  | 5 | 8 | 15 | 8.6667 | 8.7
2.5 Создание макетов страниц сайта |  | 15 | 20 | 22 | 19.5 | 19.5
2.6 Согласование и утверждение макетов |  | 2 | 8 | 20 | 9 | 9
3. Разработка клиентской части сайта |  | 15 | 35 | 50 | 34.1667 | 34.2
3.1 HTML верстка страниц сайта |  | 10 | 15 | 18 | 14.6667 | 14.7
3.2 Разработка JavaScript сценариев |  | 2 | 5 | 10 | 5.3333 | 5.3
3.3 Тестирование верстки заказчиком |  | 2 | 10 | 12 | 9 | 9
3.4 Доработка клиентской части |  | 1 | 5 | 10 | 5.1667 | 5.2
4. Разработка серверной части сайта |  | 58 | 75 | 103 | 76.8333 | 76.8
4.1 Разработка структуры базы данных |  | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 5.2
4.2 Разработка компонентов сайта |  | 35 | 40 | 60 | 42.5 | 42.5
4.3 Создание административной части сайта |  | 20 | 30 | 35 | 29.1667 | 29.2
5. Тестирование сайта |  | 5 | 10 | 20 | 10.8333 | 10.8
6. Запуск проекта |  | 13 | 31 | 54 | 31.8333 | 31.8
6.1 Согласование с заказчиком |  | 4 | 10 | 20 | 10.6667 | 10.7
6.2 Внесение правок |  | 2 | 10 | 12 | 9 | 9
6.3 Подготовка базового контента сайта |  | 6 | 10 | 20 | 11 | 11
6.4 Перенос сайта на хостинг |  | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.2
7. Сопровождение
7.1 Обзвон компаний с целью привлечения на сайт
7.2 Техническая поддержка сайта

## Лист2
Режим задачи | Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов
Автоматическое планирование | Предварительные работы | 9,68 дней | Ср 01.04.15 | Вт 14.04.15
Автоматическое планирование | Анализ требований заказчика | 23,3 ч | Ср 01.04.15 | Пт 03.04.15 |  | Гринько
Автоматическое планирование | Выбор набора заданий | 7,5 ч | Пт 03.04.15 | Пн 06.04.15 | 2 | Размахнин
Автоматическое планирование | Проработка концепции заданий | 23,3 ч | Пн 06.04.15 | Чт 09.04.15 | 3 | Гринько
Автоматическое планирование | Проработка концепции настроек | 7,5 ч | Пн 06.04.15 | Вт 07.04.15 | 3 | Размахнин
Автоматическое планирование | Создание прототипа ПП | 23,3 ч | Чт 09.04.15 | Вт 14.04.15 | 4;5 | Смирнов
Автоматическое планирование | Графика | 19,91 дней | Вт 14.04.15 | Вт 12.05.15
Автоматическое планирование | Разработка графического материала | 153,3 ч | Вт 14.04.15 | Пн 11.05.15 | 6 | Гринько
Автоматическое планирование | Подготовка графического материала к встраиванию | 6 ч | Пн 11.05.15 | Вт 12.05.15 | 8 | Зайцев
Автоматическое планирование | Проработка общих элементов | 22,08 дней | Вт 14.04.15 | Чт 14.05.15
Автоматическое планирование | Разработка структуры транзитивных переходов | 11,7 ч | Вт 14.04.15 | Чт 16.04.15 | 6 | Размахнин
Автоматическое планирование | Проработка графики меню и подменю | 15,8 ч | Пн 11.05.15 | Ср 13.05.15 | 8 | Зайцев
Автоматическое планирование | Связывание графики и логики | 7,5 ч | Ср 13.05.15 | Чт 14.05.15 | 12;9 | Смирнов
Автоматическое планирование | Разработка заданий | 26,24 дней | Чт 16.04.15 | Пт 22.05.15
Автоматическое планирование | Разработка логики компоненты | 116,7 ч | Чт 16.04.15 | Ср 06.05.15 | 11 | Размахнин
Автоматическое планирование | Внедрение статистики | 37,5 ч | Ср 06.05.15 | Ср 13.05.15 | 15 | Зайцев
Автоматическое планирование | Внедрение настроек | 37,5 ч | Чт 14.05.15 | Чт 21.05.15 | 15;13 | Смирнов
Автоматическое планирование | Подключение компоненты к каркасу | 7,5 ч | Чт 21.05.15 | Пт 22.05.15 | 16;17 | Смирнов
Автоматическое планирование | Завершающие работы | 14,68 дней | Ср 06.05.15 | Ср 27.05.15
Автоматическое планирование | Разработка модуля интеграции с социальными сетями | 31,7 ч | Ср 06.05.15 | Вт 12.05.15 | 15 | Размахнин
Автоматическое планирование | Тестирование приложения | 24,2 ч | Пт 22.05.15 | Ср 27.05.15 | 18;20 | Смирнов
Автоматическое планирование | Подготовка к выпуску и публикация ПП | 5,19 дней | Ср 27.05.15 | Ср 03.06.15
Автоматическое планирование | Уточнение возможности публикации | 7 ч | Ср 27.05.15 | Чт 28.05.15 | 21 | Гринько
Автоматическое планирование | Выбор и подгонка материала | 3 ч | Чт 28.05.15 | Чт 28.05.15 | 23 | Гринько
Автоматическое планирование | Валидация ПП регуляторами | 1,5 ч | Чт 28.05.15 | Чт 28.05.15 | 24 | Гринько
Автоматическое планирование | Подготовка материалов по ПП | 15 ч | Чт 28.05.15 | Пн 01.06.15 | 25 | Гринько
Автоматическое планирование | Подготовка представлений ПП | 15 ч | Пн 01.06.15 | Ср 03.06.15 | 26 | Гринько